## Sheet1
Outstanding Tickets Report
Report date/Time |  | 07-Sep-2026 @13:16
Create date |  | 01 Jan 2026 - 07 Sep 2026
Main Team Name |  | GP-Accounting & Finance Solutions
Sub Team Name |  | pd.accountfinance@axonstech.com
Parent ID 1 | Child ID 2 | Name Staff | Status | Ageing day | Case - (Duration)-Problem | Ticket No. | Duration(Days) | Create Date/Time | Details | Solution for IT | SLA Rank | Start SLA date | SLA Due | Actual SLA | Count of status case
GP-Accounting & Finance Solutions | pd.accountfinance@axonstech.com | นุสรากุล ทองเม้า | Accept | above 29 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260079183 | 32 | 05 Jun 26 11:49 | 1 รบกวนตรวจสอบโปรแกรม GBM15000 กรณีกดโหลด CSV ปัจจุบันไม่สามารถโหลดได้ เด้งออก 2 ขอให้โปรแรกม GBM15000 กดแบบ พิมพ์ เมนูข้างบน ให้แสดงเบอร์โทรด้วยเดิมไม่มีเบอร์โทร ต้องไปโหลดแบบ CSV เท่านั้น | 1. ตรวจสอบออกรายงาน GBM15000 แบบ CSV 2. ดำเนินการแจ้งประสานงานกับทางโปรแกรมเมอร์ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล 3. ดำเนินการทดสอบรายงาน GBM15000 ที่ PRD เรียบร้อยค่ะ | low | 06 Aug 26 09:55 | 21 Aug 26 21:54 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260112577 | 30 | 07 Aug 26 16:29 | รบกวนตรวจสอบโปรแกรม miss00001 เนื่องจากเรียกรายงานที่สินค้าค่าบริการ ไม่แสดงทั้งปริมาณหรือน้ำหนัก มีแค่จำนวนเงิน ตามไฟล์แนบ ของบริษัท SSCPP รบกวนตรวจสอบเร่งด่วนเนื่องจากต้องการใช้ข้อมูลทำรายงานส่งผู้บริหารครับ | 1. ดำเนินการประสานงานกับทางโปรแกรมให้ทำการแก้ไขระบบเรียบร้อยค่ะ 2. ดำเนินการทดสอบระบบที่ PRD และ UAT เพื่อตรวจสอบความแตกต่างเรียบร้อยค่ะ | low | 07 Aug 26 16:29 | 18 Aug 26 13:29 | Over SLA
|  |  |  | 15-21 days | [10 empty] | 3
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260101641 | 16 | 15 Jul 26 19:02 | แบบฟอร์ใใบเสร็จรับเงิน ที่พิมพ์ออกจากโปรแกรมNCPRP05000 พิมพ์ใบเสร็จรับเงินแบบพับ/A4 ของบจ.ซี.พี.คอนซูเมอร์โพรดักส์ แสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนค่ะ รบกวนปรับแบบฟอร์มตามไฟล์แนบ(ตัวอักษรสีแดงส่วนเพิ่มค่ะ) Ref : 260100071 |  | low | 21 Aug 26 15:16 | 04 Sep 26 15:16 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260108313 | 20 | 31 Jul 26 11:44 | +เพิ่ม 1 คน +1บริษัท "" ดังนี้ รบกวนขอ user qsoft ยุทธการ ภาดี , YUTTAKAN PADI , บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (ซ.12) 10616483 นาย ยุทธการ ภาดี User เหมือน jekanol.von ไอคอน menucpp2016 ของขัุ้นแรกและขั้นที่ 2 ครับ |  | low | 17 Aug 26 15:51 | 21 Aug 26 15:51 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260119236 | 16 | 21 Aug 26 18:03 | รบกวน แก้ไข สิทธิ์ ีuser Normal ให้ไม่สามารถเห็นปู่ยแก้ไข เอกสาร ของบริษัท cps เนื่องจากมีการแก้ไขเอกสาร ทำให้สต็อกโดนแก้ไขโดยไม่ทราบสาเหตุ | 1. ดำเนินการตรวจสอบระบบเรียบร้อยค่ะ 2. ดำเนินการแจ้งทางโปรแกรมเมอร์ให้ทำการตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ | low | 21 Aug 26 18:03 | 31 Aug 26 15:00 | Over SLA
|  |  |  | 22-28 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260114204 | 26 | 11 Aug 26 17:44 | ขอเพิ่ม (สำนักงานใหญ่) ในใบเสร็จรับเงิน และใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ของบริษัท ซีพี คอร์ปอเรชั่น (ตามรายละเอียดแนบ) | ทำการทดสอบออกรายงานใบเสร็จตามสาขาที่ UAT เรียบร้อยค่ะ | low | 11 Aug 26 18:38 | 20 Aug 26 15:00 | Over SLA
|  |  |  | 8-14 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260120265 | 13 | 25 Aug 26 09:56 | ช่วยตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ของ บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จำกัด ระบบ Q-soft ที่ Production โปรแกรม NCPSP0200 พิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี(A4) และNCPSP0210 พิมพ์ซ้ำใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี(A4) ตัวอย่างที่ถูกต้อง ใบแจ้งหนี้ 5169080008 บจ.สุวรรณทองทวี **ตัวอย่างที่ผิดปกติ ใบแจ้งหนี้ 5169080009 บจ.สุวรรณทองทวี 1.รายการสินค้าแต่ละสำเนาแสดงไม่เหมือนกัน 2.เส้นขอบของรายงานใบแจ้งหนี้ขาด 3.ยอดเงินรวมไม่แสดง -จำนวนเงินก่อนภาษี -ภาษีมูลค่าเพิ่ม -ยอดสุทธิ รายละเอียดตามไฟล์แนบครับ | 1. ดำเนินการตรวจสอบและออกรายงานเพื่อตรวจสอบระบบเรียบร้อยค่ะ 2. ดำเนินการแจ้งให้ทางโปรแกรมเมอร์ตรวจสอบเรียบร้อยค่ะ | low | 25 Aug 26 09:56 | 01 Sep 26 16:26 | Over SLA
|  |  |  | 0-7 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125278 | 3 | 02 Sep 26 13:48 | แจ้งขอแก้ไขแบบฟอร์ม บริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จำกัด กำลังอยู่ในขั้นตอน Demo เว็บไซต์ใหม่ ขอแก้ไขแบบฟอร์มระบบ Q-soft เพิ่มเติม เพื่อจะให้ทางเว็บไซต์ดึงข้อมูลแบบฟอร์มไปใช้งานต่อได้เต็มรูปแบบ 1.แก้ไขแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้โปรมแกรม NCPSP0200 2.แก้ไขแบบฟอร์มใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินโปรแกรม NCPRP0400 *รายละเอียดข้อมูลขอแก้ไขตามรายละเอียดแนบครับ มีข้อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้เบอร์ 090-9819691 ณัฐ ครับ |  | medium | 04 Sep 26 10:34 | 18 Sep 26 10:34 | On time
|  | โศภิษฐา ทิพย์ศักดิ์ | Accept | 0-7 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => AXONS Finance | 260125339 | 4 | 02 Sep 26 14:34 | บจ.เอวีเอ(เอเชีย) นำส่ง Template ขอเพิ่มสิทธิ์ใช้งานระบบ BGC ค่ะ |  | low | 02 Sep 26 14:43 | 10 Sep 26 10:43 | On time
[5 empty] | Application Center => AXONS Finance | 260126572 | 3 | 04 Sep 26 10:48 | รบกวนตรวจสอบ IO หมายเลข 10002732 ให้หน่อยครับ เนื่องจากไม่สามารถ Submit PR บนระบบพัณวณิชได้ (ข้อมูล ERROR ตามภาพแนบ) ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางบริษัทมีการยกเลิก PO แล้ว 2 หมายเลข ดังต่อไปนี้ครับ - PO 2171-1886 - PO 2171-2150 |  | low | 04 Sep 26 10:48 | 11 Sep 26 17:18 | On time
|  |  |  | above 29 days | [10 empty] | 8
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260085510 | 82 | 17 Jun 26 11:35 | รายงาน RCR19000 ของ บจ.เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม ณ 31/5/69 มียอดลูกหนี้อื่นๆเข้ามา ตามไฟล์แนบรบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ พัชญ์สิตา 02-7808921 |  | low | 17 Jun 26 11:35 | 25 Jun 26 08:35 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260086853 | 68 | 19 Jun 26 09:21 | เรียน เจ้าหน้าที่ IT ค่ะ เนื่องด้วย บริษัท พีโอซี จำกัด (กิจการไอศกรีม) มีความประสงค์ขอแก้ไขการผูกโครงสร้าง บัญชี เงินสด โปรแกรม RCM01000 (บันทึกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ) ชนิด (1) Cash ธ.Pay รหัส 021CS5741 เงินฝากเพื่อCounter Service ไม่ให้ข้อมูลเข้าในโปรแกรม RCM03000 (พิมพ์ใบPay in) ค่ะ เนื่องจากต้องการให้ข้อมูลการนำฝากช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เป็นการ Gen Text File เท่านั้น ไม่ให้เกิดการตัดPay in แบบ Manual ค่ะ ซึ่ง จากรายงานนำฝากเคาน์เตอร์ เซอร์วิส ในปัจจุบันนี้ ยังมีส่วนที่ไม่สร้างการพิมพ์ใบPay in แบบ Auto อยู่ Ref.1 รหัสขึ้นต้นด้วย 5 และ Ref.2 รหัสสาขา ต้องนำใบเสร็จมือมาคีย์เข้าระบบ Q Soft ค่ะ ดังนั้น จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ IT ช่วยดำเนินการแก้ไข 2 เรื่อง ค่ะ 1. กรณีการบันทึกใบเสร็จเงินสด RCM01000 ชนิด 1 Cash และ ธ.Pay 021CS5741 เงินฝากCS ไม่ให้ข้อมูลเข้าRCM03000 เพราะจะไม่ตัดPay in Manual ค่ะ 2. ข้อมูลที่เป็น Text File ของทาง Counter Service ใน Ref.1 ขึ้นต้น รหัส 5 และ Ref.2 ขึ้นตันด้วย รหัสสาขา 4 หลัก ขอให้ทาง IT สามารถสร้างเลขที่ตัดPay in auto ค่ะ ขอบคุณค่ะ |  | low | 01 Jul 26 10:19 | 08 Jul 26 16:49 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260095438 | 42 | 03 Jul 26 16:38 | อ้างอิง Ticket : 260046618 ขอปรับการแสดงผล Remark ใบแจ้งหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ ตามเงื่อนไขดังนี้ค่ะ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่างประเทศ INSP0140 และ INSP0150 ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน รองรับให้สามารถ config รายบริษัท โดยภายในบริษัทเดียวกันจะแสดงเพียง 1 รูปแบบเท่านั้น · Remark รูปแบบ 1 : Exchange Date : DD/MM/YYY Exchange Rate : XX.XXXX (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) · Remark รูปแบบ 2 : For Period MM/YYYY ใบแจ้งหนี้รับชำระคืนระหว่างเดือน · Remark : Loan Repayment at DD/MM/YYYY) พิมพ์ใบแจ้งหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศ INSP0120 และ INSP0130 ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน · Remark ไทย : ประจำเดือน MM/YYYY · Remark Eng : For Period MM/YYYY ใบแจ้งหนี้รับชำระคืนระหว่างเดือน · Remark ไทย : รับชำระคืนเงินกู้ ณ วันที่ DD/MM/YYYY) · Remark Eng : Loan Repayment at DD/MM/YYYY) เพิ่มเติม การแสดงปี เป็น ปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ. ให้เปลี่ยนตามสกุลเงิน สกุลเงินบาทให้แสดง ปี พ.ศ. สกุลเงินอื่นๆ ให้แสดง ปี ค.ศ. |  | low | 27 Jul 26 13:10 | 31 Aug 26 13:10 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260098841 | 54 | 10 Jul 26 10:46 | รบกวนแก้ไข ปริ้นใบเสร็จรับเงินออกมาแค่ 1 ใบ (ฉบับลูกค้า) จาก 3 ใบ เป็นเฉพาะใบเสร็จรายการที่มีรายละเอียดใบแจ้งหนี้เกิน 12 รายการ (ที่มีใบแนบใบเสร็จ) ตัวอย่างใบเสร็จเลขที่ 1169V07059 เมนู NCPRP0400 และ NCPRP0401 ชื่อผู้ใช้ phonthip.sia บริษัทพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ |  | low | 14 Jul 26 13:37 | 31 Jul 26 13:37 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260100387 | 55 | 14 Jul 26 10:05 | เรียน ทีม Axsons Finance GL แจ้งพบ error ACR14000 รายงานงบทดลอง Report PDF กับ Report Excel เรียกข้อมูลได้ไม่เท่ากัน รายละเอียดตามไฟล์แนบ |  | low | 14 Jul 26 10:05 | 21 Jul 26 16:35 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => AXONS Finance | 260100517 | 55 | 14 Jul 26 11:54 | รบกวนช่วยเพิ่มข้อมูลประเภทงบประมาณและหมายเลขครุภัณฑ์ของ IO ในระบบ BGC ให้เพิ่มเติมค่ะ โดยมีข้อมูลตามไฟ,์แนบค่ะ | เพิ่ม task แล้ว | low | 14 Jul 26 11:57 | 22 Jul 26 08:57 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260108630 | 37 | 31 Jul 26 16:53 | ขอสิทธิ์ สำหรับเปิดเวนเดอร์ PCG บน SMARTQSoft User: thawatchai.soo Email: thawatchai.soo@bkp.co.th ชื่อ นายธวัชชัย โสภน เนื่องจากทำการเปิดเวนเดอร์ในระบบ MDMs เเล้ว คู่ค้ามีเวนเดอร์เรียบร้อยเเล้วใน MDMs(sap) เเต่ทาง Non-cpf เเจ้งว่า CV ยังไม่มีใน CPG กลาง ในเปิดเวนเดอร์ผ่าน MDMs (Qsoft) เพื่อสร้างรายการให้ทาง Non-CPF |  | low | 31 Jul 26 17:20 | 10 Aug 26 14:20 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => AXONS Finance | 260111561 | 32 | 06 Aug 26 10:35 | บริษัท CPP ไม่สามารถดึงรายงาน ACR 05000 05100 14000 17000 |  | low | 06 Aug 26 10:35 | 14 Aug 26 17:05 | Over SLA
|  |  |  | 15-21 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260117659 | 18 | 19 Aug 26 13:04 | เนื่องจาก บจก. บ้านเพ อินเตอร์ฟูํด มีการออกใบแจ้งหนี้ ค่าบริการ โดยต้องการพิมพ์เป็น A4 จากโปรแกรม SLP12001 และสามารถพิมพ์ซ้ำได้ แต่ปัจจุบัน ไม่มีรหัสโปรแกรมดังกล่าวในระบบ Q.Soft ที่ใช้งานอยู่ครับ จึงขอเพิ่มโปรแกรมเพื่อให้สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ดังกล่าวได้ ขอบคุณครับ |  | low | 20 Aug 26 10:34 | 27 Aug 26 17:04 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260117667 | 19 | 19 Aug 26 13:15 | รบกวนตรวจสอบโปรแกรม SLR17000 : รายงานยอดขายสินค้าแยกตามเขตขาย ของ บจก. บ้านเพ อินเตอร์ฟูํด เนื่องจากไม่สามารถออกรายงานได้ โดยระบบให้เลือกเลือกเงื่อนไขการออกรายงาน เมื่อกดพิมพ์ ระบบทำงาน 2-3 วินาทีแล้วหน้าจอหาย กลับไปที่หน้าหลักแทน รบกวนตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ |  | low | 19 Aug 26 13:15 | 27 Aug 26 09:15 | Over SLA
|  |  |  | 8-14 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260120269 | 13 | 25 Aug 26 09:58 | เรียน Q-soft GL ขอ Roll out โปรแกรม AUTO Transfer VAT To HO ACG14040 และ ACG14050 กลุ่มพืช ไปใช้งานในบริษัทฯ ดังนี้ 1. C55 บริษัท IFV 2. C90 บริษัท CCP และ 3. 07 บริษัท AVP โดยพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ความเป็นไปได้ด้านระบบและเทคนิคในการนำโปรแกรมไปใช้งาน ความสอดคล้องของโครงสร้างข้อมูลระหว่าง Q-Soft และ Smart Soft ความจำเป็นในการปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้งาน ระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดำเนินการ ทั้งนี้ หากสามารถดำเนินการได้ รบกวนขอข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงาน รวมถึงแผนงานเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในลำดับถัดไป ขอขอบคุณครับ |  | low | 25 Aug 26 10:50 | 01 Sep 26 17:20 | Over SLA
|  |  | Acknowledge | 22-28 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => AXONS Finance | 260113055 | 28 | 10 Aug 26 10:11 | รบกวนช่วยตรวจสอบระบบ BGC Internal order เพื่อกรองข้อมูลพบว่า UL แสดงไม่ตรงกับข้อมูลบริษัท หรือหน่วยงานที่จะค้นหาค่ะ |  | low | 10 Aug 26 10:11 | 07 Sep 26 09:13 | Over SLA
|  | ฑิติยา นิยม | Accept | 0-7 days | [10 empty] | 19
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260123402 | 7 | 31 Aug 26 10:08 | ปัญหา : ไม่สามารถคีย์เบิกใน SMARTExpense ฟ้อง Please check : ค่ารักษาพยาบาล // User กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้แจ้ง :ดาราวรรณ พจน์ฐิติพันธ์ username : darawan.p@cpf.co.th เบอร์ติดต่อ : 0819727563 |  | low | 31 Aug 26 10:08 | 07 Sep 26 16:38 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260124426 | 1 | 01 Sep 26 13:05 | หลังจากเปลี่ยน AD login แล้ว ไม่สามารถเข้าสู่ระบบของ smart expense ได้ค่ะ |  | low | 05 Sep 26 14:17 | 15 Sep 26 10:17 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260124779 | 5 | 01 Sep 26 17:08 | รบกวนตรวจสอบระบบ Smart Expense ไม่พบชื่อพนักงานอยู่ใน อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (180) 1. ศิรพัชร์ รุจิพรประเสริฐ 10676895 |  | low | 01 Sep 26 17:34 | 09 Sep 26 14:34 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260124793 | 5 | 01 Sep 26 17:19 | ขอเปิดสิทธิ์มช้งานพนักงานใหม่ |  | low | 02 Sep 26 10:51 | 09 Sep 26 17:21 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260124799 | 5 | 01 Sep 26 17:20 | ขอสิทธิ์เปิดการใช้งาน พนักงานใหม่ |  | low | 02 Sep 26 10:51 | 09 Sep 26 17:21 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260124804 | 5 | 01 Sep 26 17:22 | ขอเปิดสิทธิ์การใช้งานพนักงานใหม่ |  | low | 02 Sep 26 10:51 | 09 Sep 26 17:21 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260125048 | 5 | 02 Sep 26 09:52 | รบกวนตรวจสอบ smart expense user: kitsana.mun เนื่องจากระบบไม่มีเมนูการเบิกจ่าย |  | low | 02 Sep 26 09:52 | 09 Sep 26 16:22 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260125203 | 5 | 02 Sep 26 11:48 | ขอเพิ่ม Vendor โรงพยาบาลในระบบ Smart Expense (SE) - CPF ของ บจ.ซีพีเมจิ จำนวน 2 รพ. ตามไฟล์แนบค่ะ 1.โรงพยาบาลศุภมิตร Vendor 2000019057 2.รพ.กรุงเทพเขาใหญ่ Vendor 2000019058 (ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย) |  | low | 02 Sep 26 11:54 | 10 Sep 26 08:54 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260125206 | 4 | 02 Sep 26 11:51 | เปิดCRในSE แบบrequest 1 ใบ "เพิ่มรพ.สำรองจ่าย 2 แห่ง(220 รพ.จังหาร (ร้อยเอ็ด) 9100000 2883 รพ. ค่ายสรรพสิทธิประสงค์(อุบลราชธานี) 9100000)" |  | low | 02 Sep 26 15:02 | 10 Sep 26 11:02 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260125254 | 4 | 02 Sep 26 13:24 | รบกวนตรวจสอบ พบชื่อ 2-6 บรรทัด ใน Smart Expense บริษัท ซีพี เมจิ (165) 1. วิมลรัตน์ กำลังเดช 10088771 |  | low | 02 Sep 26 13:24 | 10 Sep 26 09:24 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260125255 | 3 | 02 Sep 26 13:27 | ขอสิทธิการใช้งาน Smart Expense (ในการเบิกค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล เบี้ยเลี้ยงและอื่นๆที่จำเป็นสำหรับพนักงาน) ชื่อ-สกุล: Sasivimol Buran USER : SASIVIMOL.BUR MAIL : sasivimol.bur@cpf.co.th |  | low | 04 Sep 26 08:38 | 11 Sep 26 15:08 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260125315 | 4 | 02 Sep 26 14:14 | พนักงานเข้าใช้งานระบบไม่ได้ 10720784 WITTHAWAS JUYKRAYANG |  | low | 02 Sep 26 14:14 | 10 Sep 26 10:14 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260125990 | 3 | 03 Sep 26 13:16 | เนื่องจากทำการยกเลิกการเบิกค่าใช้จ่ายแล้ว จะทำการสร้างใหม่ ไม่สามารถดึงข้อมูลเลขที่ในการเดินทางได้ TH0426T000336 |  | low | 03 Sep 26 13:27 | 11 Sep 26 09:27 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126301 | 3 | 03 Sep 26 17:57 | ไม่สามารถเข้าระบบ ของ ชลิดา สุขะตะ |  | low | 03 Sep 26 18:14 | 11 Sep 26 15:00 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126372 | 3 | 04 Sep 26 08:24 | นายณัฐชนน เสตบุตร รหัสพนักงาน 10712652 User : natchanon.set@cpf.co.th ไม่สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงในระบบ Smart Expense ได้ ก่อนหน้าแจ้งทางAxons ไป เบื้องต้นไม่พบข้อมูลพนักงานในระบบ จึงได้ประสานงานไปยังระบบ Worklife จากการตรวจสอบพบว่า User ID ไม่ตรงกัน จึงเป็นสาเหตุให้ระบบไม่สามารถค้นหาข้อมูลพนักงานได้ค่ะ |  | low | 04 Sep 26 08:24 | 11 Sep 26 15:00 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126600 | 3 | 04 Sep 26 11:15 | เปิดCRในSE แบบrequest 1 ใบ "เพิ่มรพ.สำรองจ่าย 2 แห่ง(3297 รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2(นครสวรรค์) 9100000 163 รพ.ขาณุวรลักษบุรี (กำแพงเพชร) 9100000)" |  | low | 04 Sep 26 11:50 | 14 Sep 26 08:50 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126845 | 2 | 04 Sep 26 15:45 | ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ ได้ครับ |  | low | 04 Sep 26 15:45 | 14 Sep 26 11:45 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126885 | 2 | 04 Sep 26 16:09 | รบกวนถอย status เป็น draft บนระบบ Smart Expense CPCRT submit ไว้เนื่องจากเป็นการรักษาต่อเนื่องของอุบัติเหตุนอกงาน ต้องใช้รหัสงานหลัง submit เพื่อ Reference ตัดวงเงินค่ารักษา บ.102 - ticket no.STN.2608-5620 |  | low | 04 Sep 26 16:18 | 14 Sep 26 13:18 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126946 | 2 | 04 Sep 26 17:17 | ปัญหาที่พบ : ระบบ SMARTExpense แสดงข้อมูลสังกัดตอนคีย์เบิกไม่ถูกต้อง 1.ชื่อ :ประกาศิต แสงเล็ก 2.ชื่อ :สมคิด เกษแก้ว ชื่อ+นามสกุล :ญาณา ถนอมชาติ User mail : yana.tha@cpf.co.th เบอร์โทร : 0863820639 สถานที่ทำงาน : C.P.Tower 2, 28th Floor |  | low | 04 Sep 26 17:17 | 14 Sep 26 14:17 | On time
|  | ประชุมพร ชินกิจการ | Accept | 0-7 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260124063 | 6 | 01 Sep 26 08:15 | รบกวนตรวจสอบโปรแกรม SPSM1601 ของบริษัท sscpp เนื่องจากชื่อสินค้าไม่แสดงชื่อ และแสดงชื่อสินค้าไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถยืนยันการขายสินค้าที่ถูกต้องได้ |  | medium | 01 Sep 26 08:16 | 03 Sep 26 16:30 | Over SLA
|  |  | Acknowledge | above 29 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260109182 | 35 | 03 Aug 26 09:59 | [LAOS] : รบกวนตรวจสอบและปรับแก้ไขโปรแกรม RCR28000 : Invoice outstanding report เนื่องจากแสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง ตัวอย่าง cv 8569459 และ 880001 |  | low | 03 Aug 26 09:59 | 10 Aug 26 16:29 | Over SLA
|  | ฝนทิพย์ วิโรจน์ชีวัน | Accept | above 29 days | [10 empty] | 5
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SSVM | 260035945 | 131 | 10 Mar 26 11:06 | เมนู SSCACR0200 : พิมพ์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (สรรพากร) ใน บจ.แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า ต้องการให้ Report ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53 จัดลำดับที่เรียงปกติ (ไม่ต้องเริ่ม 1 ทุก Sub operation) เพื่อให้ดึง TextFile ข้อมูลออกมาเรียงตรงตาม Report ค่ะ |  | low | 28 Apr 26 13:55 | 31 Jul 26 18:00 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SSC Services - Document Tracking | 260067774 | 114 | 13 May 26 17:35 | ขอสิทธิ์การใช้งานมาใช้กับทีมตรวจจ่ายสีลมCPFTH |  | low | 15 May 26 14:50 | 30 Jun 26 18:00 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260079112 | 81 | 05 Jun 26 11:01 | รบกวนแก้ไขข้อมูล GBM17000 Q-soft รายละเอียดตามไฟล์แนบเนื่องจากบางช่องต้องการแก้ไขข้อมูล บางช่องไม่ต้องการระบุข้อมูลค่ะ |  | low | 18 Jun 26 11:06 | 31 Jul 26 18:00 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260082040 | 87 | 10 Jun 26 17:31 | รบกวนทางทีม IT ช่วยเพิ่ม Tmplate ในการ upload สร้าง Asset พร้อมใช้ ในระบบ Qsoft ค่ะ |  | low | 12 Jun 26 09:54 | 31 Aug 26 18:00 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260098609 | 48 | 09 Jul 26 19:16 | 1.กรณีใบขออนุุมัติรับคืนสินค้า ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นใบรับคืนสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ยกเลิกที่สถานะใบรับคืนสินค้าได้กรณีเดียว และมีผลให้ใบขออนุมัติรับคืนถูกยกเลิกด้วย 2. ขอเพิ่มรายงานใบรับคืนสินค้าที่ยังไม่ถูกทำใบลดหนี้รับคืนสินค้า |  | low | 20 Jul 26 14:33 | 30 Sep 26 18:00 | On time
|  |  |  | 0-7 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SSVM | 260115113 | 4 | 14 Aug 26 08:49 | ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งานระบบงาน SSVM_PP ของ บริษัท เอวีเอ (เอเชีย) จำกัด (A67-บริษัทใหม่) |  | low | 02 Sep 26 13:25 | 30 Sep 26 18:00 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_OE (for CPG) | 260126633 | 2 | 04 Sep 26 11:46 | ขอเพิ่มสิทธิ์การใช้งาน (บริษัทใหม่ - บริษัท เอวีเอ (เอเชีย) จำกัด) บนระบบงาน Operation Expense (OE) รายละเอียดตามไฟล์แนบ |  | low | 04 Sep 26 14:31 | 30 Sep 26 18:00 | On time
|  | ฉัตรา ดวงจันทร์ | Accept | 8-14 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260120681 | 12 | 25 Aug 26 15:30 | เนื่องจากมี HR ขอข้อมูลค่าใช้จ่ายของพนักงานในหน่วยงานที่ดูแลมาทุกเดือน และขอข้อมูลเป็นรายคน เวลาดึงข้อมูล HR Admin ไม่สามารถดึงข้อมูลในระบบ Smart Expense ได้ ดังนั้น จึงขอเพิ่มรายงานในหัวข้อ All Expense Report ให้สามารถดึงค่าใช้จ่ายของพนักงานตาม Emp ID ได้ค่ะ |  | low | 25 Aug 26 17:30 | 31 Dec 26 17:30 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260122091 | 10 | 27 Aug 26 15:28 | “ขอ Feedback เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบค่ะ อยากให้มีเมนูหรือฟังก์ชันสำหรับดูประวัติการอนุมัติย้อนหลัง เพื่อให้ผู้อนุมัติสามารถตรวจสอบได้ว่าเคยอนุมัติรายการใดไปแล้วบ้าง เผื่อกรณีที่ต้องการกลับมาตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังค่ะ” |  | low | 27 Aug 26 15:57 | 30 Jun 27 15:57 | On time
|  |  |  | 0-7 days | [10 empty] | 7
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260123918 | 6 | 31 Aug 26 17:05 | ขอข้อมูล รายชื่อ รพ.กรณีวางบิล ในระบบ SE CPF เพื่อจะมาตรวจสอบ Vendor กับ ระบบ SAP ค่ะ |  | low | 01 Sep 26 11:45 | 30 Sep 26 11:45 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260125809 | 4 | 03 Sep 26 09:47 | รบกวนดึงข้อมูล expense บ.102 ระบบ smart expense CPCRT ลอง export เองแล้วตามภาพ แล้วไม่มาค่ะ วันที่ 1/1/2025-ปัจจุบัน 3/9/2026 |  | low | 03 Sep 26 10:05 | 10 Sep 26 16:35 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126027 | 3 | 03 Sep 26 13:56 | รบกวนตรวจสอบชื่อพนักงาน ขึ้นรายชื่อพนักงาน มากกว่า 1 บรรทัด ในระบบ Smart Expense (SE) - CPF บ.333 เนื่องจากต้องบันทึกค่ารักษาพยาบาล กรณีวางบิล มีรายชื่อพนักงาน Active มากกว่า 1 บรรทัด ตามไฟล์แนบค่ะ |  | low | 03 Sep 26 13:56 | 11 Sep 26 09:56 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126158 | 3 | 03 Sep 26 15:51 | รบกวนตรวจสอบ ID 10095171 คุณวันชัย ตั้งตรงสากล ตำแหน่ง ที่ปรึกษา ไม่สามารถเบิกค่าเดินทางระบบ SMART Expense ได้ขึ้น Error ตามรูปที่แนบค่ะ |  | low | 03 Sep 26 15:51 | 11 Sep 26 11:51 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126570 | 3 | 04 Sep 26 10:46 | ไม่สามารถบันทึกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ในระบบ SE CPG ได้ รบกวนช่วยตรวจสอบให้ด้วยค่ะ Template E0150000 สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี 1.โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (151) 2.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (187) 3.อี.ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (180) 4.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (187) 5.ธนโฮลดิ้ง จำกัด (190) 7.ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ จำกัด (YAA) 8.บริษัท วีทูเอส ซอฟท์ จำกัด 9.บริษัท ทรัพย์ไพฑูรย์ จำกัด 10.บริษัท ซี เอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด 11.บริษัท กรุงเทพโยธาอุตสาหการ จำกัด |  | low | 04 Sep 26 12:32 | 30 Nov 26 12:32 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126596 | 3 | 04 Sep 26 11:13 | รบกวนตรวจสอบTH07226E002134ไม่สามารถพิมพ์ ใบนำสง+ใบแนบในระบบ SE ได้คะ |  | low | 04 Sep 26 11:13 | 11 Sep 26 17:43 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126631 | 3 | 04 Sep 26 11:44 | พนักงานทั้งสอง UserAD: phanupong.suk และ nattaphong.pha ไม่สามารถเข้า Smart Expense และขึ้น Error ตามรูปที่แนบไปครับ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยครับ |  | low | 04 Sep 26 11:44 | 14 Sep 26 08:44 | On time
|  |  |  | above 29 days | [10 empty] | 7
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260041006 | 172 | 18 Mar 26 17:10 | เนื่องจากหน่วยงานได้จัดทำโปรโมชั่นแถมพิเศษในโปรแกรม PPM04000 ซึ่งรหัสสินค้าแสดงชื่อสินค้าได้ถูกต้อง แต่เมื่อทำการ Mapping Promotion ในโปรแกรม GBM33980 พบว่า รหัสสินค้าที่แสดงชื่อสินค้าในขั้นตอนการ Mapping Promotion แสดงข้อมูลไม่ถูกต้อง (ตามเอกสารแนบ) จึงรบกวนทาง IT ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ |  | low | 18 Mar 26 17:10 | 26 Mar 26 14:10 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260054007 | 143 | 16 Apr 26 17:06 | เนื่องจากหน่วยงานทางบัญชีของธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์บก มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งบัญชีในช่อง “รับทราบ” จากเดิม รองกรรมการผู้จัดการ (บัญชี) เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (บัญชี) ในโปรแกรม GBR23000 และ GBR24000 จึงขอความกรุณาทางฝ่าย IT ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ |  | low | 17 Apr 26 09:08 | 31 Aug 26 09:08 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260067640 | 116 | 13 May 26 15:45 | รายละเอียดความต้องการ: ปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลในระบบ Smart-Expense โดยเฉพาะส่วนของกลุ่มบริษัท Non CPF ในส่วน "รายละเอียด" แถบ "ผู้ประกอบการ" ให้มีการแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้: ส่วนที่แสดงผลอยู่ในปัจจุบัน: ชื่อผู้ประกอบการ รหัสผู้ประกอบการ รหัสสาขา ส่วนที่ต้องการให้เพิ่มใหม่: เลขประจำตัวผู้เสียภาษี อ้างอิงให้เหมือนของกลุ่ม CPF ตามภาพตัวอย่าง |  | low | 13 May 26 16:52 | 21 May 26 13:52 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260068042 | 115 | 14 May 26 10:54 | ระบบ SE CPF เมนู Ticket cover page report ให้แสดงเฉพาะรายการที่ complete แล้วเท่านั้น เพื่อลดความผิดพลาดที่ส่งรายการไม่เรียบร้อยและสามารถดึงรายงานส่งบัญชีได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถทำจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ได้เร็วขึ้น เมนูตามไฟล์แนบค่ะ ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ |  | low | 14 May 26 14:28 | 31 Mar 27 14:28 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260074653 | 103 | 27 May 26 09:46 | ต้องการให้เพิ่ม เงินยืมทดลอง ของกลุ่ม cpp crop ใน uat เพื่อทดสอบ ก่อนใช้งาน เพิ่ม User-Approval-DVC ในขั้นตอน 1.ขอเงินยืมทดรอง 2.คืนเงินยืมทดรองเต็มจำนวน 3.เงินยืมทดรองน้อยกว่าคชจ. 4.เงินยืมทดรองมากกว่าคชจ. อ้างอิงกลุ่ม cpf |  | low | 27 May 26 11:17 | 31 Jul 26 11:17 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260098204 | 34 | 09 Jul 26 11:23 | ขอเพิ่มสายอนุมัติ ของ HR ในระบบ SE CPG เพื่อตรวจสอบและอนุมัติรายการ สวัสดิการกรณีพนักงานสำรองจ่าย ของกลุ่ม KSP (Template ที่ HR อนุมัติในระบบ SE CPF) ข้อมูลตามไฟล์แนบค่ะ |  | low | 03 Aug 26 15:01 | 31 Aug 26 15:01 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260110779 | 32 | 05 Aug 26 09:39 | ระบบ SE CPF เรื่องขอปรับปรุงระบบ SE เพื่อสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้น ใน 2 เรื่องดังนี้ค่ะ 1.วันที่ ในส่วนของ Date from และ Date to คือ ให้ Auto Default Date เมื่อผู้ใช้งานกรอกวันที่ ในช่อง Date From ระบบ Default ไปยังช่อง Date To อัตโนมัติ (ยังสามารถแก้ไขวันที่ได้) 2.ช่อง Invoice Total ให้เท่ากับยอด Amount อัตโนมัติ (ตามภาพแนบ) จึงขอปรับปรุงระบบเพื่อลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลซ้ำและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน รวดเร็วยิ่งขึ้น รบกวนช่วยพิจารณาด้วยนะคะ / ขอบคุณค่ะ |  | low | 05 Aug 26 14:59 | 31 Mar 27 14:59 | On time
|  | นุสรากุล ยอดแก้ว | Accept | above 29 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260058908 | 102 | 27 Apr 26 14:25 | ขอเปลี่ยน ลายเซ็นตร์ผู้รับเงินในใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ตัวอย่างลายเซ็นตร์ ตาม File ที่แนบมา โดยแยกตามรายบริษัท ครับ | 1. ดำเนินการตรวจสอบ 2. ติดตามประสานงานกับทาง User 3. ดำเนินการประสานงานกับทาง Dev 31/07/2026 1. ดำเนินการตรวจสอบระบบ 2. ปรึกษาการเพิ่มลายเซ็นต์ในรายงาน NCPRP0500 พิมพ์ใบเสร็จแบบพับ กับ ทาง Dev | low | 27 May 26 17:00 | 31 Jul 26 17:00 | Over SLA
|  | เบญญาลักษณ์ ทองพูล | Accept | above 29 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMART Expense => Authorize => Add / Change / Cancel | 260059930 | 131 | 28 Apr 26 19:05 | Dear Mam, Kindly enable the fetching of Employee Age and Gender data from Smart HR. This data needs to be integrated and interfaced with Smart Expense for seamless usage. Please ensure proper mapping and validation of fields during the integration. Kindly confirm once the setup is completed or if any further inputs are required. Regards Uday | ยีงไม่รู้มีแผนเปลี่ยน success factor เมื่อไหร่ ปล่อยไปก่อน | low | 29 Apr 26 09:22 | 04 Mar 27 09:22 | On time
|  |  |  | 22-28 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMART Expense => Authorize => Add / Change / Cancel | 260114982 | 24 | 13 Aug 26 17:16 | Dear Mam, Currently, in the Smart Expense (SE) approval matrix, the Account Approver is able to view only the employee’s Designation. To enable better identification of the employee’s level and facilitate a smoother approval process, we request you to add the Position Level field to the SE system. We kindly request you to: Fetch the Position Level data from Smart HR to Smart Expense. Enable both Designation and Position Level fields in the Smart Expense Cover Sheet. Ensure the Position Level is available to the Account Approver while reviewing and approving the expense. The screenshots are attached for your ready reference. Kindly do the needful. Regards, Uday |  | low | 13 Aug 26 18:11 | 06 Aug 27 18:11 | On time
|  |  |  | 0-7 days | [10 empty] | 6
[5 empty] | Application Center => SMART Expense => Authorize => Add / Change / Cancel | 260125647 | 4 | 02 Sep 26 18:14 | Dear Mam, Template Code : E0011000 Template Name : Domestic Travel Allowance (Normal Working Area) Expense Code : E001108 Expense Type : Food Allowance for Normal Working Area (Agro-Feed) - New Reference Transaction ID : IND0126E013687 The following template has a 'Lock Day' Expiration period of 60 days but still it allows user to apply transaction over and above 60 days, kindly re-check the 'Lock Day' conditions and ensure the condition is applied appropriately. I have attached the screenshot for your reference. Regards Uday | Check the transaction & lock day menu | low | 02 Sep 26 18:14 | 14 Sep 26 08:30 | On time
[5 empty] | Application Center => SMART Expense => Other | 260126160 | 3 | 03 Sep 26 15:52 | Dear mam Good Day Wedding expenses i will try to sent back but showing some error in system Transaction id -IND0126E011613 -IND0126E011623 -IND0126E013340 can you check one time mam i will attach error document mam |  | low | 03 Sep 26 15:52 | 14 Sep 26 15:52 | On time
[5 empty] | Application Center => SMART Expense => Other | 260126418 | 3 | 04 Sep 26 09:22 | CR: ระบบแจ้งข้อผิดพลาดใน template สวัสดิการมรณกรรมให้บุคคลในครอบครัว รบกวนช่วยตรวจสอบผู้ใช้งาน รหัส 10686978 เมื่อฝ่ายบุคคลทำการจ่ายเงินสวัสดิการมรณกรรมให้บุคคลในครอบครัวพนักงาน ระบบแสดงตำแหน่งงานทั้ง "คนงาน" (Worker) และ "พนักงาน" (Staff) แต่เมื่อเลือกตำแหน่ง "Staff" เพื่อดำเนินการ ระบบกลับแจ้งข้อผิดพลาด (Error) ค่ะ Template: E0050000 - Funeral (Employee's Family) Emp ID: 10686978 - BÙI XUÂN BÌNH รบกวนช่วยตรวจสอบและแก้ไขด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ |  | low | 04 Sep 26 09:22 | 15 Sep 26 09:22 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126478 | 3 | 04 Sep 26 09:53 | ขอเพิ่ม Vendor โรงพยาบาลในระบบ Smart Expense (SE) - CPF ของ บจ.ซีพีเมจิ รพ.พีรเวช (พระนครศรีอยุธยา) Vendor 2000019071 |  | low | 04 Sep 26 12:02 | 14 Sep 26 09:00 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260126615 | 3 | 04 Sep 26 11:30 | รบกวนตรวจสอบ ในระบบ Smart Expense สถานะพนักงานเป็น Inactive แต่พนักงานยังทำงานอยู่ ข้อมูลตาม File แนบค่ะ |  | low | 04 Sep 26 12:02 | 14 Sep 26 09:00 | On time
[5 empty] | Application Center => SMART Expense => Other | 260126904 | 2 | 04 Sep 26 16:30 | CR: Dear Working team, Please kindly Update HOSPITAL list in SE Vietnam PRD as the attach file. Thank you! |  | low | 04 Sep 26 16:30 | 15 Sep 26 16:30 | On time
|  | บุญตา สถาพร | Accept | above 29 days | [10 empty] | 13
[5 empty] | Application Center => AXONS Finance | 260003719 | 198 | 08 Jan 26 11:14 | เรียน คุณลูกตาล และทีมงาน Axsons Finanace แจ้งขอ Template งบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน ของ CP Plant , IFV ให้เป็น Standard เหมือนกับ CPP รายละเอียดตามไฟล์แนบ ขอขอบคุณครับ |  | low | 20 Feb 26 14:03 | 31 Dec 26 14:03 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260006358 | 229 | 13 Jan 26 18:00 | รบกวนตรวจสอบ ปิดตั๋ว เนื่องจาก ไม่สามารถปิดตั๋วที่มีเหลือแต่ขอแถมได้ เนื่องจากมี SO (50) ค้าง และไม่สามารถยกเลิก so ได้ เนื่องจากมีการขึ้นของไปแล้วบางส่วน ของบริษัท sscpp |  | low | 20 Jan 26 18:47 | 31 Dec 26 18:47 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260021912 | 198 | 11 Feb 26 08:58 | ขอให้ implement module consolidate งบรวมบริษัทมาลงที่ POC ETE ครับ |  | low | 20 Feb 26 13:42 | 31 Oct 26 13:42 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260030154 | 193 | 26 Feb 26 16:51 | CPP รบกวนตรวจสอบบิลโลเคชั่น รหัสสินค้า 340105146010 ปุ๋ยสูตร 14-9-21 ฟาร์มโปร เนื่องจากไม่มีสต๊อกค้าง แต่มีเอกสาร Bin location ค้างอยู่ |  | low | 26 Feb 26 00:21 | 31 Dec 26 00:21 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260061238 | 82 | 30 Apr 26 16:53 | ขอปรับโปรแกรม BCM01000 บันทึกข้อมูลใบวางบิล 1.สามารถเลือกเอกสารเป็นบางรายการได้ (เหมือน PVM05000) 2.เพิ่มช่องกรอกข้อมูล สถานที่วางบิล 3.การเพิ่มข้อความหมายเหตุ หากกดปุ่มเพิ่ม ให้เพิ่มข้อความเฉพาะข้อมูลที่เลือก |  | low | 17 Jun 26 10:07 | 30 Sep 26 10:08 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260061267 | 82 | 30 Apr 26 17:11 | ขอแก้ไขฟอร์ม ใบวางบิล โปรแกรม BCP01000 และ BCP02000 1.เพิ่มการแสดง ที่อยู่บริษัท ถัดจากบรรทัดของชื่อบริษัท 2.เพิ่มการแสดง สถานที่วางบิล ที่คีย์ในโปรแกรม BCM01000 3.เพิ่มการแสดง ลำดับที่ หรือ No. ที่ช่องแรก 4. ข้อความรวมทั้งสิ้น X ฉบับ สามารถแสดงในตารางได้ไหม 5.เพิ่มการแสดงยอดรวมจำนวนเงิน เป็นตัวอักษร แสดงในตาราง เช่น (เจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 6.เพิ่มข้อความ วันที่.................... ใต้ข้อความ ผู้รับบิล |  | low | 17 Jun 26 10:09 | 30 Sep 26 10:09 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260064406 | 122 | 07 May 26 16:46 | รบกวนตรวจสอบตั๋วปุ่ย ST2368-00298 เนื่องจากมีการเปิดใบแจ้งหนีแล้ว 51687ฉ14010377 แต่ในะรายงานตั๋วปุ่ยไม่ตัดทำให้ลูกค้าสามารถขึ้นสินค้าเกิน ได้ตามไฟล์ตัวอย่างแนบ (ลุกค้าขึ้นสินค้าเกินจากยอดตั๋ว เนื่องจา่กมีการขึ้นไปแล้วแต่ระบบ แสดงว่ายังค้าง ลูกค้าจึงทำการขึ้นใหม่ได้) |  | low | 07 May 26 16:46 | 15 May 26 13:46 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260092577 | 69 | 30 Jun 26 10:28 | ข้อมูลสต๊อกเวลาคีย์โอนย้าย ตัวเลขข้อมูลของสินค้ามีโชว์ตัวเลขที่ไม่ติดลบในจำนวนที่เยอะพอสมควร แต่ในข้อมูลสต็อกการ์ดที่ใช้ดูข้อมูลหลังคีย์รับเข้าและจ่ายออกสินค้า รวมถึงการตรวจเช็คสต๊อก ข้อมูลตัวเลขที่โชว์มีน้อยกว่า อยากทราบว่าทำไมตัวเลขที่โชว์ออกมาถึงไม่เหมือนกัน เพราะตัวเลขที่แสดงออกมาไม่เหมือนกัน อาจส่งผลให้การคีย์ตัดสต็อกข้อมูลคาดเคลื่อนได้ ข้อมูลอาจติดลบเพราะตัวเลขที่แสดงค่อนข้างแตกต่างกันชัดเจน |  | low | 30 Jun 26 10:28 | 07 Jul 26 16:58 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260096512 | 62 | 06 Jul 26 17:22 | ขอเพิ่ม โปรแกรม Gen ข้อมูลขายจากฝั่ง Qsoft ไปให้ระบบ e-tax (กลุ่มอัลเตอร์วิม) |  | low | 06 Jul 26 22:46 | 31 Jul 26 22:46 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260097901 | 54 | 08 Jul 26 17:14 | บ.เอกเจริญการเกษตร : ต้องการให้มีการคำนวณต้นทุน ของอาหาร รับย้าย-โอนย้าย ระหว่างกัน ด้วยเอกสาร 81 82 เนื่องจากปัจจุบัน มีการคำนวณ ต้นทุนด้านเอกสารประเภท 82 แต่เอกสารรับย้าย 81 ไม่มีต้นทุน ทำให้ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ต่ำกว่ามูลค่าทีถูกต้อง |  | low | 14 Jul 26 15:30 | 22 Jul 26 11:30 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260098965 | 58 | 10 Jul 26 13:35 | ขอแก้ไขรายงาน Stock STR19000 STR14000 เรียกรายงานแบบแยก Cost Structure (ต้องการดูสินค้าคงเหลือตาม Cost Structure) |  | low | 10 Jul 26 13:35 | 20 Jul 26 09:35 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260106272 | 44 | 24 Jul 26 13:53 | รบกวนลบหน่วยงาน 02 ของบริษัท ผักและผลไม้สากล จำกัด ออกค่ะ ส่งปรับปรุงลูกหนี้ไม่ได้เนื่องจาก หน่วยงาน 02 บริษัทได้ยกเลิกและปิดไปแล้ว ตามรายละเอียดแนบ |  | low | 24 Jul 26 15:07 | 05 Aug 26 11:07 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260106913 | 42 | 27 Jul 26 11:21 | เรื่อง: ขอความช่วยเหลือแจ้งปัญหาความล่าช้าในการ Gen งบทดลอง (ACG03000) และกลุ่มงบการเงิน (FNG01100) ประจำเดือน เรียน: ทีมงานฝ่าย Q-Soft Support เนื่องจากทางทีมพบปัญหาเชิงระบบที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในขั้นตอนการประมวลผลรายงานงบทดลองและกลุ่มงบการเงิน ซึ่งใช้เวลานานมากผิดปกติ (ประมาณ 45 นาที) ส่งผลให้การสรุปตัวเลขปิดบัญชีประจำเดือนล่าช้า จึงขอความอนุเคราะห์ทางฝ่าย IT ช่วยตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผล (Optimize) ของระบบ โดยมีรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขที่พบปัญหาดังนี้ครับ: โปรแกรมที่มีปัญหา: ACG03000 (การ Gen งบทดลอง) FNG01100 (การ Gen เข้ากลุ่มงบการเงิน) หน่วยงาน/สาขาที่พบปัญหาหนักที่สุด: Branch 03: Corn Seed Extension Business Branch 10: SMART FARM ระยะเวลาที่ใช้ประมวลผล: ประมาณ 45 นาที ต่อรอบ ความถี่ของปัญหา: เกิดขึ้นประจำทุกช่วงปิดงบรายเดือน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา: ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Database Query หรือ Index ในโปรแกรม ACG03000 และ FNG01100 สำหรับสาขา 03 และ 10 ตรวจสอบการทำ Background Job หรือการตัดรอบประมวลผลย่อย เพื่อลดภาระการดึงข้อมูลพร้อมกันในปริมาณมาก หากทางทีม IT ต้องการให้ทดสอบซ้ำเพื่อเก็บ Log หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับมาได้ทันทีครับ |  | low | 27 Jul 26 11:21 | 05 Aug 26 17:51 | Over SLA
|  |  |  | 15-21 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260115375 | 20 | 14 Aug 26 13:35 | บ.เอกเจริญกาเกษตร : ต้องการเพิ่มรหัสกิจกรรม ประเภทเอกสาร 81 ให้เพิ่ม ใบรับโอนระหว่างกิจกรรม A เนื่องจากมีการโอนย้ายสินค้าระหว่างคลัง ต้องการให้ เวลาบันทึก เอกสาร 82 กิจกรรม 21 แล้วคนรับโอนเป็นเอกสาร 81 กิจกรรม 21 เหมือนกัน เพื่อจะได้มีต้นทุนรับโอนมาด้วย เนื่องจากปัจจุบัน การคีย์เอกสาร 82 กิจกรรม 21 แต่ฝั่งรับบันทึกเป็นเอกสาร 81 กิจกรรม 12 |  | low | 17 Aug 26 13:53 | 25 Aug 26 09:53 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260116508 | 20 | 17 Aug 26 17:03 | https://smartpk.cpf.co.th/StartPage/LogOn.aspx?ReturnUrl=%2f SUP8 , SUP9 Error |  | low | 17 Aug 26 17:03 | 25 Aug 26 14:03 | Over SLA
|  |  |  | 22-28 days | [10 empty] | 1
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260115673 | 23 | 14 Aug 26 18:28 | โปรแกรม STM01000 กิจกรรม 81 เลข Doc. No. ไม่วิ่ง ถ้าต้องการให้สามารถทำได้ต้องเข้าไปแก้เลขที่ตรง Control Running stock (GBM44800)ให้เป็นเลขถัดไปก่อน ทุกรอบ |  | low | 14 Aug 26 18:28 | 24 Aug 26 15:00 | Over SLA
|  |  |  | 8-14 days | [10 empty] | 3
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_POP | 260117069 | 11 | 18 Aug 26 14:54 | เรื่อง ขอเพิ่มจุดรับซื้อในระบบ Q-Soft และ POP เนื่องจากมีการเพิ่มสินค้าในการรับซื้อ ในระบบ Q-Soft และ POP ดังนี้ จากเดิม (ยางก้อนถ้วยสด ) ที่ต้องการเพิ่ม (ยางก้อนถ้วยสด FSC 100 % ) ในระบบ Q-Soft และ ระบบ POP ดังนี้ 1.รหัสจุดรับซื้อ : 032 2.ชื่อจุดรับซื้อ : จุดรับซื้อยางก้อนถ้วยสด FSC 100 % 3. รหัสสินค้า : 102040100001001 ยางก้อนถ้วยสด FSC 100% 4.ระดับราคาหน้าโรงงาน : S 5.ระดับราคาที่จุดรับซื้อ : SF 6.ระดับตัวแทนกลุ่มเกษตรกร : 900002116 จุดรับซื้อยางกลุ่มเกษตรกร 7.พนักงานเงินยืม : 500040289 นางสาววันวิสา วิจิตรปัญญา ทั้งนี้ พนักงานที่ใช้จุดรับซื้อและพนักงานที่เคลียร์เงินยืมบริษัท ยังคงเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม | config ข้อมูลเพิ่มจุดรับซื้อ 032 ในระบบ Qsoft | medium | 26 Aug 26 16:28 | 03 Sep 26 13:28 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260117550 | 13 | 19 Aug 26 10:47 | CPP เนื่องจากคลัง 62001 และ คลัง 96203 ประเภทสินค้าปุ๋ยชนิดเดียวกันมีติดลบและติดบวกค่ะ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าหน่วยน้ำหนักขารับโอนเป็น ถุง แต่ขาส่งโอนเป็น กก. คะ เบื้องต้นได้ลองให้แอดมินเปลี่ยนหน่วยนับเพื่อให้ตรงกับทางโรงงานขาส่งโอนแล้ว แต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ |  | low | 24 Aug 26 23:17 | 18 Sep 26 23:17 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260121164 | 10 | 26 Aug 26 11:20 | ขอแก้ไขไอคอน ในโปรแกรม FMM06000 กำหนดรหัสหน่วยงาน 2 หัวข้อนี้ fix ให้มี1ตัวเลือก หน่วยงานแรก คือ 24201 โรงงานยางแท่ง- อ.วังสะพุง จ.เลย หน่วยงานที่สอง คือ 010 คลังวัตถุดิบ เนื่องจากพนักงานบันทึกข้อมูลผิดบ่อยครั้ง จึงต้องการปิดตัวเลือกอื่นๆให้เหลือเพียงตัวเลือกเดียวค่ะ User : panida.siy panida.siy@cpcrop.com |  | low | 28 Aug 26 11:00 | 25 Sep 26 11:00 | On time
|  | ธีรดา คุ้มครอง | Accept | above 29 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260095879 | 61 | 06 Jul 26 09:12 | บจ. เซนโก้ มอเตอร์ User Qsoft Daranee 1. ปรับโปรแกรมให้เลือก Product code ซ้ำกันได้ เพื่อรองรับการคีย์ 1 Product code ต่อหลายหมายเลข Vin no. และ Motor no. 2. ปรับโปรแกรมด้านขาย (SLM03000) ให้รองรับการเพิ่มข้อมูลหมายเหตุ และเลือก Product code ซ้ำกันได้ 3. ตรวจสอบการแสดงข้อมูล Vin no. และ Motor no. ในเอกสารด้านขายเพิ่มเติม | 10/8/2026 คุยรายละเอียด Requirement 4/9/2026 คุยรายละเอียด และทดสอบโปรแกรม -> ผ่าน พร้อมแจ้งให้ user เข้ามา uat | low | 08 Jul 26 08:30 | 31 Aug 26 18:00 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260097032 | 60 | 07 Jul 26 14:11 | CPP ขอเพิ่มบรรทัดเพื่อรวมยอดรายได้จากการขายและการให้บริการในรายงาน ACI10000 รายงานเปรียบเทียบงบการเงินกับยอดขาย |  | low | 08 Jul 26 21:00 | 16 Jul 26 15:00 | Over SLA
|  |  |  | 22-28 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260112383 | 27 | 07 Aug 26 13:46 | ขอเพิ่ม ดึงข้อมูลขาย cube ของบริษัท cps |  | low | 11 Aug 26 08:30 | 30 Sep 26 18:00 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260112637 | 28 | 07 Aug 26 17:28 | แก้ไขแบบฟอร์มของหนังสือยืนยันยอดซื้อ–ขาย (เอกสารตามไฟล์แนบ) | 21/8/2026 ทดสอบโปรแกรม -> ไม่ผ่าน เนื่องจากหากไม่มียอดแสดงเป็นช่องว่าง ที่ถูกต้องต้องเป็น 0.00 25/8/2026 ทดสอบโปรแกรม -> ไม่ผ่าน ดังนี้ 1. ช่องว่างควรแสดงเป็น 0.00 (ทั้งด้านซื้อ และขาย) 2. โปรแกรมไม่แสดงหนังสือของเดือนที่ไม่มียอดซื้อขายค่ะ (ตอนเทสเมื่อวันที่ 21/8 แสดงถูกต้อง คือ ต่อให้ไม่มียอดซื้อขายในเดือนนั้นก็ให้แสดงหนังสืออยู่ เพราะมียอดสะสม) 3. ขึ้นว่าส่งเมลสำเร็จ แต่ไม่ได้รับอีเมลค่ะ -> ตรวจสอบพบว่า โปรแกรมน่าจะยังไม่ได้อัปเดตตัวที่แก้ไขแล้ว 26/8/2026 ทดสอบโปรแกรม -> ฟอร์มผ่าน มีติดเรื่องไม่ได้รับอีเมล ซึ่งก่อนหน้านี้เทสผ่านแล้ว เลยคาดว่าเป็นปัญหาของ infra เบื้องต้นอัปเดตโปรแกรมเพื่อตรวจสอบบน Production 27/8/2026 config ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบโปรแกรมบน Production 28/8/2026 ตรวจสอบปัญหา CV ไม่ได้รับอีเมล กับ infra & dev 3/9/2026 ทดสอบโปรแกรมที่ UAT -> ผ่าน ทาง CV ได้รับเมลแล้ว | low | 10 Aug 26 09:30 | 30 Sep 26 18:00 | On time
|  |  |  | 0-7 days | [10 empty] | 4
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260122835 | 6 | 28 Aug 26 15:32 | เรียน เจ้าหน้าที่ User : nuengploy.kan password : Password@1 แจ้งขึ้นระบบ QSOFT บริษัท ที.เอส.กบินทร์บุรีฟาร์ม จำกัดค่ะ ขอบคุณค่ะ หนึ่งพลอย กันตังกุล(มุก) บัญชี ชั้น 12 CP.tower สีลม 02-7667951, 098-6695409 |  | low | 31 Aug 26 13:34 | 30 Sep 26 18:00 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260124507 | 5 | 01 Sep 26 14:08 | CPCRT ปัญหาที่พบ : ระบบอื่นๆปริ้นได้ปกติ แต่ไม่สามารถปริ้นเกี่ยวกับ Qsoft ได้ค่ะ E-mail : akkawut.dou@cppcrop.com เบอร์โทร : 0802560260 สถานที่ทำงาน : โรงงานผลิตปุ๋ยนครหลวง สุราษ |  | low | 01 Sep 26 14:08 | 09 Sep 26 10:08 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260124581 | 5 | 01 Sep 26 14:52 | บริษัท ซีพีเอช เทลโค จำกัด Log In : Chayanit.orn โปรแกรมพิมพ์ใบแจ้งหนี้(ค่าบริการ) (ต่างประเทศ)/A4 รบกวนแก้ไขดังนี้ค่ะ 1. กรอบของใบแจ้งหนี้ฝั่งซ้ายหายค่ะ รบกวนปรับให้ข้อมูลมาครบค่ะ 2. คำอ่านจำนวนเงินโชว์ไม่ครบค่ะ 3. จุดระบุ Customers และ Account ไม่โชว์ค่ะ 4. ในโปรแกรม CPGSP0100/CPGSP0110 ติกเลือกปริ้นให้เอกสารออกเป็นสำเนาไม่ได้ค่ะ 5. รบกวนเพิ่มการลงนามใน ใบแจ้งหนี้(ค่าบริการ) (ต่างประเทศ) การลงนาม 2 จุด 1. Approved By : ชญานิศ อ่อนฉวี 2. Authorized Singnature : ศุภิสรา ไตรรัตน์วรพงศ์ | 1/9/2026 Set file ini Section: CPGSP01000, CPGSP0110 Header: SHOW_COPY = Y เพื่อ enable 2 copy, 3 copy Header: SHOW_USER = Y เพื่อแสดงผู้อนุมัติ Header: PROXY = ศุภิสรา ไตรรัตน์วรพงศ์ | low | 01 Sep 26 15:21 | 09 Sep 26 11:21 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126773 | 2 | 04 Sep 26 14:40 | ต้องการแจ้งเพิ่มให้เมนู CSMRR02000 สามารถส่ง email ผ่านทางระบบ Q-soft ได้เหมือนโปรแกรม ACR25000 |  | low | 04 Sep 26 16:36 | 30 Nov 26 18:00 | On time
|  |  | Acknowledge | 0-7 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126994 | 2 | 04 Sep 26 17:58 | 1. รบกวนขอ Text file Vendor 200236600, 200200100 Plant : Oc02 มาเพื่อนำเข้าระบบเพิ่มเติมค่ะ 2. รบกวนขอ Text file Vendor 200504200 มาเพื่อนำเข้าระบบเพิ่มเติมค่ะ 3. รบกวนขอ Text file Vendor 200271900 CompanyCode 1320 มาเพื่อนำเข้าระบบเพิ่มเติมค่ะ 4. รบกวนขอข้อมูล Text file CV : 201164500 เพื่อนำเข้าระบบเพิ่มเติมค่ะ 5. รบกวนขอ Text file Vendor 204480400 มาเพื่อนำเข้าระบบเพิ่มเติมค่ะ 6. รบกวนขอ Text file Vendor 2002366000 , 200200100 มาเพื่อนำเข้าระบบเพิ่มเติมค่ะ |  | low | 04 Sep 26 17:58 | 15 Sep 26 15:00 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126997 | 2 | 04 Sep 26 18:00 | 1. รบกวนขอข้อมูล Text file Mat 0103270101 Isolated Soy Protein 710 (L) เพื่อนำเข้าระบบเพิ่มเติมค่ะ 2. รบกวนขอ Text file Vendor 203073100 มาเพื่อนำเข้าระบบเพิ่มเติมค่ะ 3. รบกวนส่ง Text File คู่ค้าใหม่ ให้ทีมพันธวณิชขึ้นระบบด้วยค่ะ รหัสลูกค้า 201686400 บจ.อกรินโนเวท ในนามบจ.แอ๊ดว้านซ์ฟาร์ม่า (สัตว์บก) 4. รบกวนส่ง Text File สินค้า เวลลูเอ้นท์-บลู 75 มล.รหัส 0053210402 ซึ่งเป็นสินค้าของ บจ.กรุงเทพ เวท ดรัก ให้กับหน่วยงานพันธวนิช เพื่อนำสินค้าเข้าระบบค่ะ 5. รบกวนขอ Text File Vendor 204440600 Plant PC01, PC05, PC08 เพื่อนำเข้าระบบค่ะ 6. รบกวนขอ Text file CV 204508700 เพิ่มเติมค่ะ |  | low | 04 Sep 26 18:00 | 15 Sep 26 15:00 | On time
|  | pd.accountfinance@axonstech.com | Acknowledge | 8-14 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260122399 | 10 | 28 Aug 26 09:32 | รบกวนตรวจสอบโปรแกรม RCM01400 : บันทึกใบเสร็จรับเงิน (ออกด้วยเครื่อง) กลับรายการภาษี ไม่บันทึกกลับรายการภาษีให้ (ตามไฟล์แนบ) ของ บจ. บ้านเพ อินเตอร์ฟู้ด ขอบคุณครับ |  | low | 28 Aug 26 09:32 | 04 Sep 26 16:02 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260122891 | 9 | 28 Aug 26 16:28 | อ้างอิงจาก Ticket:260122618 ทางผมไม่ได้ให้เอาใบลดหนี้ออก เนื่องจากยอดฝั่งเครดิต เป็น -19,550 ซึ่งมันต้องเป็นบวก ไม่ควรติดลบ(สีเหลือง)และยอดสุทธิ (สีแดง)จะเท่ากับ -4,600 รบกวนแก้ไขด้วย นะครับ ขอบคุณครับ |  | low | 28 Aug 26 16:28 | 07 Sep 26 13:28 | On time
|  |  |  | 0-7 days | [10 empty] | 18
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260123300 | 7 | 31 Aug 26 09:12 | รบกวนตรวจสอบข้อมูลรายงานลูกหนี้ ไม่ตรง สถานะเช็คผ่านบัญชีแล้ว แต่ยังขึ้นสถานะเช็คในมือในรายงานลูกหนี้อยู่ ตามรายละเอียดแนบครับ |  | medium | 31 Aug 26 09:12 | 02 Sep 26 17:12 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260123300 | 7 | 31 Aug 26 09:12 | รบกวนตรวจสอบข้อมูลรายงานลูกหนี้ ไม่ตรง สถานะเช็คผ่านบัญชีแล้ว แต่ยังขึ้นสถานะเช็คในมือในรายงานลูกหนี้อยู่ ตามรายละเอียดแนบครับ |  | medium | 31 Aug 26 09:12 | 02 Sep 26 17:12 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125029 | 5 | 02 Sep 26 09:39 | CPP รบกวนตรวจสอบ Stock ติดลบ รบกวนตรวจสอบโปรแกรมเนื่องจากมีปัญหาติดลบหลายคลังสินค้า |  | critical | 02 Sep 26 09:39 | 03 Sep 26 09:11 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125029 | 5 | 02 Sep 26 09:39 | CPP รบกวนตรวจสอบ Stock ติดลบ รบกวนตรวจสอบโปรแกรมเนื่องจากมีปัญหาติดลบหลายคลังสินค้า |  | critical | 02 Sep 26 09:39 | 03 Sep 26 09:11 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_MaaJoy | 260125033 | 5 | 02 Sep 26 09:43 | CPCRT ชื่อ : นนทวัต \\ ไม่พบชื่อบน smart cr ปัญหา : แอพ mrc ใบเสร็จไม่ match กับ invoid เลขที่ใบเสร็จ mrc6509-00782 username : suwat.pet เบอร์ติดต่อ : 0638208645 |  | low | 02 Sep 26 09:43 | 09 Sep 26 16:13 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_MaaJoy | 260125033 | 5 | 02 Sep 26 09:43 | CPCRT ชื่อ : นนทวัต \\ ไม่พบชื่อบน smart cr ปัญหา : แอพ mrc ใบเสร็จไม่ match กับ invoid เลขที่ใบเสร็จ mrc6509-00782 username : suwat.pet เบอร์ติดต่อ : 0638208645 |  | low | 02 Sep 26 09:43 | 09 Sep 26 16:13 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125350 | 4 | 02 Sep 26 14:41 | ตรวจสอบข้อมูล GL Qsoft เดือน 8 ไม่เข้า โปรแกรมBank Reconcil ของบริษัท เจ๊ไฝทูโกว์ จำกัด ครับ รบกวนส่งต่อให้ คุณ SIRIWAN SORNCHAIYAGORN |  | low | 02 Sep 26 14:41 | 10 Sep 26 10:41 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125350 | 4 | 02 Sep 26 14:41 | ตรวจสอบข้อมูล GL Qsoft เดือน 8 ไม่เข้า โปรแกรมBank Reconcil ของบริษัท เจ๊ไฝทูโกว์ จำกัด ครับ รบกวนส่งต่อให้ คุณ SIRIWAN SORNCHAIYAGORN |  | low | 02 Sep 26 14:41 | 10 Sep 26 10:41 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126010 | 3 | 03 Sep 26 13:44 | การบันทึกรายการปรับปรุง (JV) โดยใช้ วิธี Import จากไฟล์ Excel แล้วพบปัญหา ข้อมูลช่อง Ref Vendor (อ้างถึง Vendor) ไม่ import รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ |  | critical | 03 Sep 26 13:44 | 04 Sep 26 13:14 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126314 | 3 | 03 Sep 26 18:13 | CPP รบกวนแก้ไข ราคาต้นทุนไม่ขึ้นในสต็อก ดังนี้ คลังกลาง CRM (C1600) จำนวน 1 รายการ คลังเมล็ดพันธุ์ ซ.12 (C1602) จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ |  | low | 03 Sep 26 18:13 | 11 Sep 26 15:46 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126314 | 3 | 03 Sep 26 18:13 | CPP รบกวนแก้ไข ราคาต้นทุนไม่ขึ้นในสต็อก ดังนี้ คลังกลาง CRM (C1600) จำนวน 1 รายการ คลังเมล็ดพันธุ์ ซ.12 (C1602) จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ |  | low | 03 Sep 26 18:13 | 11 Sep 26 15:46 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_OE (for CPG) | 260126971 | 2 | 04 Sep 26 17:34 | รบกวนเพิ่มBusiness type เพิ่มคำว่า เช่าและบริการ (172) เลขที่ OE0C0926090006 |  | low | 04 Sep 26 17:34 | 15 Sep 26 11:52 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126996 | 2 | 04 Sep 26 18:00 | ขอปรับแก้โปรแกรมบันทึกใบรับ PUM01000, PUM02000,PUM02100,PUM03000,PUM03100 ให้เหมือนมีการบันทึกแล้วตอบตกลงให้สถานะเป็นการห้ามแก้ไข (พิมพ์)เนื่องจากมีการเข้าไปแก้ไขปริมาณและจำนวนเงินได้ทำให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ |  | critical | 04 Sep 26 18:00 | 07 Sep 26 17:30 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126996 | 2 | 04 Sep 26 18:00 | ขอปรับแก้โปรแกรมบันทึกใบรับ PUM01000, PUM02000,PUM02100,PUM03000,PUM03100 ให้เหมือนมีการบันทึกแล้วตอบตกลงให้สถานะเป็นการห้ามแก้ไข (พิมพ์)เนื่องจากมีการเข้าไปแก้ไขปริมาณและจำนวนเงินได้ทำให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ |  | critical | 04 Sep 26 18:00 | 07 Sep 26 17:30 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260127106 | 2 | 05 Sep 26 10:18 | รบกวนตรวจสอบ ผ่าน order ตั๋วปุ๋ย ของบริษัท sscpp เนื่องจากไม่สามารถผ่านorder ได้ทั้งในระบบ ccm และ Qsoft เอง เช่นน ST2369-0139 |  | high | 05 Sep 26 10:18 | 08 Sep 26 14:48 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260127152 | 1 | 05 Sep 26 13:45 | ไม่สามารถเข้าระบบ Smart Expense ได้ เนื่องถูกบล็อก |  | high | 05 Sep 26 13:45 | 08 Sep 26 13:42 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260127236 | 1 | 06 Sep 26 02:02 | ไม่พบข้อมูลลูกค้าในระบบ Wifood สถานะเอกสาร 54 เลที่ I69A54JL0055958 ลูกค้า รชต ไกรกังวาร CV. 2000403113 |  | medium | 06 Sep 26 02:02 | 09 Sep 26 16:30 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260127236 | 1 | 06 Sep 26 02:02 | ไม่พบข้อมูลลูกค้าในระบบ Wifood สถานะเอกสาร 54 เลที่ I69A54JL0055958 ลูกค้า รชต ไกรกังวาร CV. 2000403113 |  | medium | 06 Sep 26 02:02 | 09 Sep 26 16:30 | On time
|  | SUPPORTQSOFT@CPF.CO.TH_BP Lead | Acknowledge | 0-7 days | [10 empty] | 22
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260123300 | 7 | 31 Aug 26 09:12 | รบกวนตรวจสอบข้อมูลรายงานลูกหนี้ ไม่ตรง สถานะเช็คผ่านบัญชีแล้ว แต่ยังขึ้นสถานะเช็คในมือในรายงานลูกหนี้อยู่ ตามรายละเอียดแนบครับ |  | medium | 31 Aug 26 09:12 | 02 Sep 26 17:12 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260123300 | 7 | 31 Aug 26 09:12 | รบกวนตรวจสอบข้อมูลรายงานลูกหนี้ ไม่ตรง สถานะเช็คผ่านบัญชีแล้ว แต่ยังขึ้นสถานะเช็คในมือในรายงานลูกหนี้อยู่ ตามรายละเอียดแนบครับ |  | medium | 31 Aug 26 09:12 | 02 Sep 26 17:12 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125029 | 5 | 02 Sep 26 09:39 | CPP รบกวนตรวจสอบ Stock ติดลบ รบกวนตรวจสอบโปรแกรมเนื่องจากมีปัญหาติดลบหลายคลังสินค้า |  | critical | 02 Sep 26 09:39 | 03 Sep 26 09:11 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125029 | 5 | 02 Sep 26 09:39 | CPP รบกวนตรวจสอบ Stock ติดลบ รบกวนตรวจสอบโปรแกรมเนื่องจากมีปัญหาติดลบหลายคลังสินค้า |  | critical | 02 Sep 26 09:39 | 03 Sep 26 09:11 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125029 | 5 | 02 Sep 26 09:39 | CPP รบกวนตรวจสอบ Stock ติดลบ รบกวนตรวจสอบโปรแกรมเนื่องจากมีปัญหาติดลบหลายคลังสินค้า |  | critical | 02 Sep 26 09:39 | 03 Sep 26 09:11 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_MaaJoy | 260125033 | 5 | 02 Sep 26 09:43 | CPCRT ชื่อ : นนทวัต \\ ไม่พบชื่อบน smart cr ปัญหา : แอพ mrc ใบเสร็จไม่ match กับ invoid เลขที่ใบเสร็จ mrc6509-00782 username : suwat.pet เบอร์ติดต่อ : 0638208645 |  | low | 02 Sep 26 09:43 | 09 Sep 26 16:13 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_MaaJoy | 260125033 | 5 | 02 Sep 26 09:43 | CPCRT ชื่อ : นนทวัต \\ ไม่พบชื่อบน smart cr ปัญหา : แอพ mrc ใบเสร็จไม่ match กับ invoid เลขที่ใบเสร็จ mrc6509-00782 username : suwat.pet เบอร์ติดต่อ : 0638208645 |  | low | 02 Sep 26 09:43 | 09 Sep 26 16:13 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125076 | 5 | 02 Sep 26 10:36 | ระบบ Qsoft ไม่สามารถ save drive d: หรือ one drive ได้ มีการตั้งค่า read and write และ sync one drive เรียบร้อยค่ะ Tel : 02-766-7186 Username/Email : thitinan.but@cp.co.th Team view ID : 1 012 891 712 PW : 3n5phd1t สถานที่ปฏิบัติงาน : ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม |  | low | 02 Sep 26 10:36 | 09 Sep 26 17:06 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125118 | 5 | 02 Sep 26 10:53 | รบกวนช่วยตรวจสอบ User BAMCPG18 เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการรันข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์บ้าน ซีพี แพลนท์ ได้ ขึ้น Error ตามไฟล์แนบค่ะ ในส่วน User อื่นๆพอลองเข้ารันข้อมูลทะเบียนสามารถรันได้ปกติ |  | medium | 02 Sep 26 10:53 | 07 Sep 26 09:23 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125350 | 4 | 02 Sep 26 14:41 | ตรวจสอบข้อมูล GL Qsoft เดือน 8 ไม่เข้า โปรแกรมBank Reconcil ของบริษัท เจ๊ไฝทูโกว์ จำกัด ครับ รบกวนส่งต่อให้ คุณ SIRIWAN SORNCHAIYAGORN |  | low | 02 Sep 26 14:41 | 10 Sep 26 10:41 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260125623 | 4 | 02 Sep 26 17:38 | รบกวนปิดทึบไม่ให้เลือกรหัสหน่วยงานที่มีการปิดกิจการในบริษัท CPA ของ T-code FXG03000 และ FXG01000 ได้ค่ะ เพื่อให้ทราบได้ทันทีว่ามีกิจการที่ปิดแล้วไม่ต้องกด Gen ค่าใหม่อีกครั้ง |  | low | 02 Sep 26 17:38 | 10 Sep 26 14:42 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126010 | 3 | 03 Sep 26 13:44 | การบันทึกรายการปรับปรุง (JV) โดยใช้ วิธี Import จากไฟล์ Excel แล้วพบปัญหา ข้อมูลช่อง Ref Vendor (อ้างถึง Vendor) ไม่ import รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ |  | critical | 03 Sep 26 13:44 | 04 Sep 26 13:14 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126010 | 3 | 03 Sep 26 13:44 | การบันทึกรายการปรับปรุง (JV) โดยใช้ วิธี Import จากไฟล์ Excel แล้วพบปัญหา ข้อมูลช่อง Ref Vendor (อ้างถึง Vendor) ไม่ import รายละเอียดตามไฟล์แนบคะ |  | critical | 03 Sep 26 13:44 | 04 Sep 26 13:14 | Over SLA
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126314 | 3 | 03 Sep 26 18:13 | CPP รบกวนแก้ไข ราคาต้นทุนไม่ขึ้นในสต็อก ดังนี้ คลังกลาง CRM (C1600) จำนวน 1 รายการ คลังเมล็ดพันธุ์ ซ.12 (C1602) จำนวน 6 รายการ รายละเอียดตามไฟล์ภาพที่แนบ |  | low | 03 Sep 26 18:13 | 11 Sep 26 15:46 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_OE (for CPG) | 260126971 | 2 | 04 Sep 26 17:34 | รบกวนเพิ่มBusiness type เพิ่มคำว่า เช่าและบริการ (172) เลขที่ OE0C0926090006 |  | low | 04 Sep 26 17:34 | 15 Sep 26 11:52 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126996 | 2 | 04 Sep 26 18:00 | ขอปรับแก้โปรแกรมบันทึกใบรับ PUM01000, PUM02000,PUM02100,PUM03000,PUM03100 ให้เหมือนมีการบันทึกแล้วตอบตกลงให้สถานะเป็นการห้ามแก้ไข (พิมพ์)เนื่องจากมีการเข้าไปแก้ไขปริมาณและจำนวนเงินได้ทำให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ |  | critical | 04 Sep 26 18:00 | 07 Sep 26 17:30 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260126996 | 2 | 04 Sep 26 18:00 | ขอปรับแก้โปรแกรมบันทึกใบรับ PUM01000, PUM02000,PUM02100,PUM03000,PUM03100 ให้เหมือนมีการบันทึกแล้วตอบตกลงให้สถานะเป็นการห้ามแก้ไข (พิมพ์)เนื่องจากมีการเข้าไปแก้ไขปริมาณและจำนวนเงินได้ทำให้ข้อมูลที่เกิดขึ้นไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ |  | critical | 04 Sep 26 18:00 | 07 Sep 26 17:30 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260127106 | 2 | 05 Sep 26 10:18 | รบกวนตรวจสอบ ผ่าน order ตั๋วปุ๋ย ของบริษัท sscpp เนื่องจากไม่สามารถผ่านorder ได้ทั้งในระบบ ccm และ Qsoft เอง เช่นน ST2369-0139 |  | high | 05 Sep 26 10:18 | 08 Sep 26 14:48 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260127106 | 2 | 05 Sep 26 10:18 | รบกวนตรวจสอบ ผ่าน order ตั๋วปุ๋ย ของบริษัท sscpp เนื่องจากไม่สามารถผ่านorder ได้ทั้งในระบบ ccm และ Qsoft เอง เช่นน ST2369-0139 |  | high | 05 Sep 26 10:18 | 08 Sep 26 14:48 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260127152 | 1 | 05 Sep 26 13:45 | ไม่สามารถเข้าระบบ Smart Expense ได้ เนื่องถูกบล็อก |  | high | 05 Sep 26 13:45 | 08 Sep 26 13:42 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_SMARTExpense | 260127152 | 1 | 05 Sep 26 13:45 | ไม่สามารถเข้าระบบ Smart Expense ได้ เนื่องถูกบล็อก |  | high | 05 Sep 26 13:45 | 08 Sep 26 13:42 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260127236 | 1 | 06 Sep 26 02:02 | ไม่พบข้อมูลลูกค้าในระบบ Wifood สถานะเอกสาร 54 เลที่ I69A54JL0055958 ลูกค้า รชต ไกรกังวาร CV. 2000403113 |  | medium | 06 Sep 26 02:02 | 09 Sep 26 16:30 | On time
|  |  |  | 8-14 days | [10 empty] | 2
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260122891 | 9 | 28 Aug 26 16:28 | อ้างอิงจาก Ticket:260122618 ทางผมไม่ได้ให้เอาใบลดหนี้ออก เนื่องจากยอดฝั่งเครดิต เป็น -19,550 ซึ่งมันต้องเป็นบวก ไม่ควรติดลบ(สีเหลือง)และยอดสุทธิ (สีแดง)จะเท่ากับ -4,600 รบกวนแก้ไขด้วย นะครับ ขอบคุณครับ |  | low | 28 Aug 26 16:28 | 07 Sep 26 13:28 | On time
[5 empty] | Application Center => SMARTSoft_QSoft | 260122891 | 9 | 28 Aug 26 16:28 | อ้างอิงจาก Ticket:260122618 ทางผมไม่ได้ให้เอาใบลดหนี้ออก เนื่องจากยอดฝั่งเครดิต เป็น -19,550 ซึ่งมันต้องเป็นบวก ไม่ควรติดลบ(สีเหลือง)และยอดสุทธิ (สีแดง)จะเท่ากับ -4,600 รบกวนแก้ไขด้วย นะครับ ขอบคุณครับ |  | low | 28 Aug 26 16:28 | 07 Sep 26 13:28 | On time